Приложение №1 к программе «Муниципальная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания на 2018-2020 годы»

**Перечень программных мероприятии по развитию туризма в Алагирском районе на 2018-2020 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **наименование мероприятия** | **перечень необходимых подготовительных работ** | **Ответственный исполнитель** | | | **источ-ник**  **финан-**  **сирова-ния** | **стоимость работ, тыс. руб.** | | | | | | |
| **АМС** **Алагир-ского района**  **(ОТНИП)** | **инвестор** | **другие** |
| **всего** | | | **2018г.** | | **2019г.** | **2020г.** |
| 1. **Подготовка информационно-правовой базы развития туризма в Алагирского района** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** Сбор и обработка информации по формированию программы развития туризма, в т.ч. приобретение ГСМ на транспортное обеспечение |  | ОТНИП |  |  | бюджет АМС  р-на | 110 | | | 50 | | 30 | 30 |
| **1.2.** Разработка и формирование нормативно-правовой базы развития туризма в Алагирском районе |  | юр. отдел;  ОТНИП |  |  |  |  | | |  | |  |  |
| **1.3.** Формирование благоприятного для туризма имиджа район, освещение мероприятий по пропаганде и развитию туризмам через СМИ |  | ОТНИП |  |  |  |  | | |  | |  |  |
| **1.4.** Подготовка и издание демонстрационных материалов и рекламной продукции |  | ОТНИП | инвестор |  | бюджет АМС  р-на;  бюджет поселе-нии;  инвестор | 70 | | |  | | 50 | 20 |
| **1.5.** Изготовление и установка информационных табло, знаков, указателей и надписей по маршрутам и в местах посещаемых туристами |  | ОКС;  ОТНИП |  |  | бюджет АМС  р-на; | 70 | | | 50 | | 20 |  |
| **1.6.** Информационное и техническое поддержка районного туристского сайта , создание туристского информационного портала |  | ОТНИП |  |  | бюджет АМС  р-на; | 40 | | | 40 | |  |  |
| **2. Формирование и развитие материальной базы и инфраструктуры туризма** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Экотуризм**  (экологический и культурно-познавательный) | 1. 2.1.1.Сбор информации по ОКН, флоре и фауне, мин. источниках; | ОТНИП |  |  |  |  | | |  | |  |  |
| 2.1.2. Разработка и популяризация экскурсионных туристических маршрутов; | ОТНИП |  |  |  |  | | |  | |  |  |
| 2.1.3. Паспортизация маршрутов; | ОТНИП |  |  |  |  | | |  | |  |  |
| 2.1.4. Выделение з\участков под размещение палаточных лагерей, автопарковок, пунктов общественного питания и под минигостиниц | УЗОСиСХ  ОКС |  |  |  |  | | |  | |  |  |
| 2.1.5. Ремонт и реконструкция автодорог | ОКС |  |  |  |  | | |  | |  |  |
| 2.1.6. Строительство минигостиниц |  | инвестор |  | инвестор | 6000 | | 2000 | | | 2000 | 2000 |
| 2.1.7. Строительство пунктов общественного питания |  | инвестор |  | инвестор | 1500 | | 500 | | | 500 | 500 |
| 2.1.8. Магазины (сувенирные лавки) |  | инвестор |  | инвестор | 1500 | | 500 | | | 500 | 500 |
| 2.1.9. Подбор и обучение гидов и инструкторов |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 2.1.10. Строительство автопарковок с санузлами и площадками мусорными контейнерами | ОКС | инвестор |  | бюджет АМС  р-на; | 50 | | 50 | |  | |  |
| 2.1.11. Строительство гостиницы в г. Алагире |  | инвестор |  | инвестор | 5750 | 2000 | | | 2750 | | 1000 |
| 2.1.12. Строительство горно-оздоровительного туристического комплекса «Кион-Хох» в п. В. Згид |  | ООО «Кион-Хох» |  | инвестор | 9000 | 1000 | | | 3000 | | 5000 |
|  | 2.1.12. Строительство туристического комплекса с гостиницей на 50 номеров (100 мест) в Куртатинском ущелье РСО-Алания |  | ООО «СТК-59» |  | инвес-тиции;  ФБ | 772140 | 257380 | | | 257380 | | 257380 |
|  | 2.1.13. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Мамисон» в с. Згил (60 мест) в Мамисонском ущелье |  | ООО «Кристалл» |  | собственные инвестиции |  |  | | |  | |  |
|  | 2.1.14. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в с. Абайтикау Цейского с.п. |  | Цагараев М.Х. |  | собственные инвес-тиции |  |  | | |  | |  |
|  | 2.1.15. Строительство санаторно-реабилитационного комплекса «Тамиск» |  | ООО «Курорты Осетии»- |  | собственные инвестиции |  |  | | |  | |  |
|  | 2.1.16. Реконструкция санаторно-оздоровительного комплекса «Тиб» |  | инвестор |  | инвес-тиции |  |  | | |  | |  |
|  | 2.1.17. Расширение оздоровительного комплекса с. В. Бирагзанг |  | ООО «Аквадон» |  | собственные инвестиции | 6360 | 2140 | | | 2000 | | 2220 |
| **2.2. Сельский туризм** | 2.2.1**.** Строительство туристического поселка, в т.ч.:  - выделение з\участка;  - подготовка проектно-сметной документации;  - строительство туристического поселка; | УЗОСиСХ  ОКС | инвестор  инвестор |  | инвести- ции |  |  | | |  | |  |
| 2.2.1. Привлечение существующих КФХ к развитию сельского туризма; | ОТНИП  УЗОСиСХ |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| **2.3. Паломнический туризм** | 2.3.1. Сбор информации о культовых сооружениях на территории Алагирского района; | ОТНИП |  |  | бюджет АМС  р-на; |  |  | | |  | |  |
| 2.3.2. Разработка и популяризация экскурсионных маршрутов по району:  1) «Христианские святыни»  2) «Святилища Алагирского района; | ОТНИП |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| 2.3.3. Паспортизация маршрутов | ОТНИП |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| 2.3.4. Ремонт и реконструкция автодорог; | ОКС |  |  | бюджет АМС  р-на; |  |  | | |  | |  |
| 2.3.5. Выделение земельных участков под автопарковки; | УЗОСиСХ |  |  | бюджет АМС  р-на; |  |  | | |  | |  |
| 2.3.6. Подготовка гидов |  |  | Комитет по туризму |  |  |  | | |  | |  |
| 2.3.7. Строительство автопарковок с санузлами и площадками с мусорными контейнерами | ОКС |  |  | бюджет АМС  р-на; |  |  | | |  | |  |
| **2.4. Событийный туризм** | 2.4.1. День Рождение К.Л. Хетагурова; | ОТНИП;  Управле-ние культуры |  | Мин-во  культуры | респуб.  местный |  |  | | |  | |  |
| а) подготовка Дома-музея Коста;  б) благоустройство территории, в т.ч.:  - мусорные контейнеры;  - 2 санузла; | АМС Нар-ского с.п. |  | Мин-во  Куль-ры | респуб. | 30 |  | | |  | | 30 |
| ОКС |  |  |  | 100 |  | | |  | | 100 |
| - организация питания (привлечь частных предпринимателей); | УЭР АМС |  | предпри-ниматели |  |  |  | | |  | |  |
| - места автопарковок; | ОКС |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| -подготовка площадки для проведения торжеств | ОКС;  АМС  Нарского с.п. |  |  | бюджет АМС  р-на;  бюджет Нарского с.п. | 50 |  | | | 50 | |  |
| - подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий; | АМС ОТНИП;  Управле-ние культуры |  |  | местный | 30 |  | | | 30 | |  |
| 2.4.2. Празднование Дня Хетага | ОТНИП |  |  | местный | 20 |  | | |  | | 20 |
| **2.5. Спортивно-приключенческий**  **2.5.1. Пеший туризм** | - приобретение туристического снаряжения |  | инвестор |  | инвестиции | 100 | 100 | | |  | |  |
| **2.5.2. Альпинизм** | - приобретение инвентаря; |  | инвестор |  |  |  |  | | |  | |  |
| -подготовка инструкторов по альпинизму; |  |  |  | Комитет по туризму |  |  | | |  | |  |
| - создание на базе горно-спортивного туристического комплекса «Кион-Хоха» центра по развитию альпинизма |  | инвестор |  | инвестиции | 60 | 20 | | | 20 | | 20 |
| **2.5.3. Конные прогулки** | - приобретение и разведение лошадей; |  | инвестор |  | инвестиции | 300 | 100 | | | 100 | | 100 |
| - строительство конюшен; |  | инвестор |  | инвестиции | 600 | 200 | | | 200 | | 200 |
| -приобретение инвентаря; |  | инвестор |  | инвестиции | 200 | 50 | | | 50 | | 100 |
| **2.5.4. Горные лыжи и сноуборд** | - приобретение снежных пушек в Цее; |  | инвестор |  | инвестиции |  |  | | |  | |  |
| **2.5.5. Катание на коньках** | - приобретение инвентаря ; |  | инвестор |  | инвестиции | 150 | 50 | | | 50 | | 50 |
| - выделение земельных участков; | УЗОСиСХ |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| **2.5.6. Джиппинг** | - приобретение внедорожников;  (5 шт) |  | инвестор |  | инвестиции | 2500 | 1000 | | | 1000 | | 500 |
| **2.5.7. Катание на квадрациклах** | - приобретение квадрациклов; |  | инвестор |  | инвестиции | 2000 | 800 | | | 800 | | 400 |
| **2.5.8. Рафтинг** | - выделение земельного участка под посадку и высадку; | УЗОСиСХ |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| - обустройство площадки и создание спортивной базы; |  | инвестор |  | инвестиции | 60 | 20 | | | 20 | | 20 |
| - приобретение инвентаря и надувных лодок; |  | инвестор |  | инвестиции | 1500 | 500 | | | 500 | | 500 |
| - подготовка инструкторов; |  | инвестор |  | инвестиции | 200 | 100 | | | 50 | | 50 |
| **2.5.9. Велотуризм** | - приобретение велосипедов и инвентаря; |  | инвестор |  | инвестиции | 900 | 300 | | | 300 | | 300 |
| **2.5.10. Парапланеризм** | - приобретение парапланов (3 шт); |  | инвестор |  | инвестиции | 1500 | 500 | | | 500 | | 500 |
| - подготовка инструкторов; |  | инвестор |  | инвестиции | 90 | 30 | | | 30 | | 30 |
| **2.5.11. Виндсерфинг** | - приобретение инвентаря(5шт); |  | инвестор |  | инвестиции | 600 | 200 | | | 200 | | 200 |
| - подготовка инструкторов; |  | инвестор |  | инвестиции | 90 | 30 | | | 30 | | 30 |
| **2.5.13. Спелеотуризм** | - подготовка паспортов; | ОТНИП |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| - разработка маршрутов; | ОТНИП |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| - приобретение снаряжения |  | инвестор |  | инвестиции | 200 | 100 | | | 100 | |  |
| **2.5.14. Спортивная рыбалка** | строительство баз отдыха и организация спортивной рыбалки в т.ч.:  1) с. Н. Зарамаг (ООО «Аквастрой»)  2) с. Майрамадаг (ООО «УГМК-Холдинг») |  | инвестор |  | инвестиции | 1500  1500 | 500  500 | | | 500  500 | | 500  500 |
| **2.5.15. Прогулки на вертолете** | - выделение земельного участка; | УЗОСиСХ |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| - строительство вертолетной площадки; |  | инвестор |  | инвестиции | 500 | 100 | | | 200 | | 200 |
| **2.6. Детский туризм** | - создание отделения по развитию детского туризма на базе Дома детского творчества Управления образования | Управле-ние образова-ния |  |  | местный |  |  | | |  | |  |
| - приобретение инвентаря | ОТНИП |  |  | местный | 280 | 120 | | | 110 | | 50 |
| - организация поездок | ОТНИП;  МБУ ДО «Центр детского творчест-ва им. Пагиева» |  |  | местный | 50 | 10 | | | 10 | | 30 |
| - услуги экскурсовода | ОТНИП |  |  | местный | 50 | 30 | | |  | | 20 |
| - обучение детей горным лыжам | ОТНИП |  |  | местный | 150 |  | | |  | | 150 |
| - проведение районного турслета |  |  |  |  | 150 |  | | |  | | 150 |
| **итого** | | | | | | 818050 | 271070 | | | 273580 | | 273400 |
| **в т. ч. из местного бюджета** | | | | | | **1100** | **300** | | | **300** | | **500** |