Приложение №1

**Муниципальная программа**

 **«Развитие туристско-рекреационного комплекса Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания на 2021-2023 годы»**

**Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание мероприя-тия** | **Перечень необходимых подготови-тельных работ** | **Ответственный исполнитель** | **Источник финанси-рования** | **стоимость работ,****тыс. руб.** |
| **АМС Алагирского района** | **инвестор** | **другие** |
| **всего** | **2021г** | **2022г.** | **2023г.** |
| 1. Подготовка информационно-правовой базы развития туризма в Алагирском районе
 |
| 1.1. Сбор и обработка информации по формированию программы развития туризма, в т.ч. приобретение ГСМ на транспортное обеспечение |  | АМС  |  |  | местный | 180 | - | 90 | 90 |
| 1.2. Разработка и формирование нормативно-правовой базы развития туризма в Алагирском районе |  | АМС |  |  | не требуется |  |  |  |  |
| 1.3. Формирование благоприятного для туризма имиджа район, освещение мероприятий по пропаганде и развитию туризма через СМИ |  | АМС |  |  | нетребуется |  |  |  |  |
| 1.4. Подготовка и издание демонстрационных материалов и рекламной продукции |  | АМС | инвестор |  | местный | 100 | - | 50 | 50 |
| 1.5. Изготовление и установка информационных табло, знаков, указателей и надписей по маршрутам и в местах посещаемых туристами |  | АМС |  |  | местный | 100 | - | 50 | 50 |
| 2. Формирование и развитие материальной базы и инфраструктуры туризма |
| 2.1. Экотуризм (экологический и культурно-познавательный) | 2.1.1.Сбор информации по ОКН, флоре и фауне, мин. источниках; | АМС |  |  | не требуется |  |  |  |  |
| 2.1.2. Разработка и популяризация экскурсионных туристических маршрутов;  | АМС |  |  | не требуется |  |  |  |  |
| 2.1.3. Паспортизация маршрутов; | АМС |  |  | не требуется |  |  |  |  |
| 2.1.4. Выделение з\участков под размещение палаточных лагерей, автопарковок, пунктов общественного питания и под минигостиницы | АМС |  |  | не требуется |  |  |  |  |
| 2.2. Сельский туризм | 2.2.1. Создание туристического деревни, в т.ч.:- выделение з\участка;- подготовка проектно-сметной документации | АМС | инвесторинвестор |  | средства инвестора |  |  |  |  |
| 2.2.1. Привлечение существующих КФХ к развитию сельского туризма | АМС |  |  | не требуется |  |  |  |  |
| 2.3. Паломнический туризм | 2.3.1. Сбор информации о культовых сооружениях на территории Алагирского района  | АМС |  |  | не требуется |  |  |  |  |
| 2.3.2. Разработка и популяризация экскурсионных маршрутов по району  | АМС |  |  | не требуется |  |  |  |  |
| 2.3.3. Паспортизация маршрутов  | АМС |  |  | не требуется |  |  |  |  |
| 2.3.5. Выделение земельных участков под автопарковки | АМС |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. Подготовка гидов |  |  | Коми-тет РСО-Алания по туриз-му |  |  |  |  |  |
| 2.3.7. Строительство автопарковок с санузлами и площадками с мусорными контейнерами | АМС |  |  | местный |  |  |  |  |
| 2.4. Событийный туризм | 2.4.1. День Рождение К.Л. Хетагурова | АМС |  | Мин-во куль-туры | респуб.;местный |  |  |  |  |
| а) подготовка Дома-музея Коста;б) благоустройство территории, в т.ч.:- мусорные контейнеры;- 2 санузла | АМС |  |  | местный | 260 |  | 130 | 130 |
| - организация питания (привлечь частных предпринимателей)  | АМС | предприниматели |  | средства предпри-нимателей |  |  |  |  |
| - места автопарко-вок | АМС |  |  | местный | 100 |  | 50 | 50 |
| -подготовка площадки для проведения торжеств | АМС |  |  | местный | 100 |  | 50 | 50 |
| - подготовка и проведение различных культурно-массовых мероприятий, соревнований и турниров | АМС | предприниматели | Обществен-ные орга-низа-ции | местный | 110 | 70 | 20 | 20 |
| Организация и подготовка ежегодной «Рождественской ярмарки» | АМС |  |  | местный | 100 | - | 50 | 50 |
| Приобретение автотранс-порта для обеспечения мероприятий |  |  |  | местный | 1350 | 1350 |  |  |
| 2.5. Рафтинг | выделение земельного участка под посадку и высадку  | АМС |  |  | не требуется |  |  |  |  |
| 2.6. Парапланеризм | Приобрете-ние парапланов (3 шт)  |  |  |  | средства предпринимателя |  |  |  |  |
| подготовка инструкторов  |  |  |  | средства предпринимателя |  |  |  |  |
| 2.7. Детский туризм | приобретение инвентаря | АМС |  |  | местный | 100 |  | 50 | 50 |
| услуги гида-экскурсо-вода | АМС |  |  | местный | 40 |  | 20 | 20 |
| приобретение ГСМ на транспорт-ное обеспече-ние экскурсион-ных поездок | АМС |  |  | местный | 140 | 20 | 60 | 60 |
| организация и проведения районного туристского слета | АМС |  |  | местный | 100 | - | 50 | 50 |
| **итого** | **2782** | **1442** | **670** | **670** |