Приложение №1

«Муниципальная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса Алагирского района

Республики Северная Осетия-Алания на 2021-2023 годы»

**Перечень программных мероприятий по развитию туризма в Алагирском районе на 2021-2023 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **мероприятия** | **Перечень необходимых**  **подготовительных работ** | **Ответственный исполнитель** | | | **Источник**  **финан-**  **сирования** | **стоимость работ, тыс. руб.** | | | | |
| **АМС** **Алагир-ского района** | **инвестор** | **другие** |
| **всего** | **2021г.** | **2022г.** | | **2023г.** |
| 1. **Подготовка информационно-правовой базы развития туризма в Алагирского района** | | | | | | | | | | |
| **1.1.** Сбор и обработка информации по формированию программы развития туризма, в т.ч. приобретение ГСМ на транспортное обеспечение |  | АМС |  |  | местный | 180 | - | 90 | | 90 |
| **1.2.** Разработка и формирование нормативно-правовой базы развития туризма в Алагирском районе |  | АМС |  |  | не  требуется |  |  |  | |  |
| **1.3.** Формирование благоприятного для туризма имиджа район, освещение мероприятий по пропаганде и развитию туризма через СМИ |  | АМС |  |  | не  требуется |  |  |  | |  |
| **1.4.** Подготовка и издание демонстрационных материалов и рекламной продукции |  | АМС | инвестор |  | местный | 100 | - | 50 | | 50 |
| **1.5.** Изготовление и установка информационных табло, знаков, указателей и надписей по маршрутам и в местах посещаемых туристами |  | АМС |  |  | местный | 100 | - | 50 | | 50 |
| **1.6.** Разработка генерального плана развития (концепции) туристического комплекса «Цей» |  | АМС |  |  | местный | 850 | 850 | - | | - |
| **2. Формирование и развитие материальной базы и инфраструктуры туризма** | | | | | | | | | | |
| **2.1. Экотуризм**  (экологический и культурно-познавательный) | 1. 2.1.1.Сбор информации по ОКН, флоре и фауне, мин. источниках; | АМС |  |  | не  требуется |  |  |  |  | |
| 2.1.2. Разработка и популяризация экскурсионных туристических маршрутов; | АМС |  |  | не  требуется |  |  |  |  | |
| 2.1.3. Паспортизация маршрутов; | АМС |  |  | не требуется |  |  |  |  | |
| 2.1.4. Выделение з\участков под размещение палаточных лагерей, автопарковок, пунктов общественного питания и под минигостиницы | АМС |  |  | не требуется |  |  |  |  | |
| **2.2. Сельский туризм** | 2.2.1**.** Создание туристического деревни, в т.ч.:  - выделение з\участка;  - подготовка проектно-сметной документации. | АМС | инвестор  инвестор |  | средства инвестора |  |  |  |  | |
| 2.2.1. Привлечение существующих КФХ к развитию сельского туризма; | АМС |  |  | не  требуется |  |  |  |  | |
| **2.3. Паломнический туризм** | 2.3.1. Сбор информации о культовых сооружениях на территории Алагирского района; | АМС |  |  | не  требуется |  |  |  |  | |
| 2.3.2. Разработка и популяризация экскурсионных маршрутов по району | АМС |  |  | не  требуется |  |  |  |  | |
| 2.3.3. Паспортизация маршрутов | АМС |  |  | не требуется |  |  |  |  | |
| 2.3.5. Выделение земельных участков под автопарковки; | АМС |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.3.6. Подготовка гидов |  |  | Комитет РСО-Алания по туризму |  |  |  |  |  | |
| 2.3.7. Строительство автопарковок с санузлами и площадками с мусорными контейнерами | АМС |  |  | местный |  |  |  |  | |
| **2.4. Событийный туризм** | 2.4.1. День Рождение К.Л. Хетагурова; | АМС |  | Мин-во  культуры | респуб.  местный |  |  |  |  | |
| а) подготовка Дома-музея Коста;  б) благоустройство территории, в т.ч.:  - мусорные контейнеры;  - 2 санузла; | АМС |  |  | местный | 260 |  | 130 | 130 | |
| - организация питания (привлечь частных предпринимателей); | АМС | предпри-ниматели |  | средства предприни-мателей |  |  |  |  | |
| - места автопарковок; | АМС |  |  | местный | 100 |  | 50 | 50 | |
| -подготовка площадки для проведения торжеств | АМС; |  |  | местный | 100 |  | 50 | 50 | |
| - подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий; | АМС |  |  | местный | 40 |  | 20 | 20 | |
| Организация и подготовка ежегодной «Рождественской ярмарки» | АМС |  |  | местный | 150 | 50 | 50 | 50 | |
| **2.5. Рафтинг** | - выделение земельного участка под посадку и высадку; | АМС |  |  | не  требуется |  |  |  |  | |
| **2.5.Парапланеризм** | - приобретение парапланов (3 шт); |  |  |  | средства предпринимателя |  |  |  |  | |
| - подготовка инструкторов; |  |  |  | средства предпринимателя |  |  |  |  | |
| **2.6. Детский туризм** | - приобретение инвентаря; | АМС |  |  | местный | 100 |  | 50 | 50 | |
| - услуги гида-экскурсовода | АМС |  |  | местный | 30 |  | 20 | 20 | |
| - приобретение ГСМ на транспортное обеспечение экскурсионных поездок | АМС |  |  | местный | 180 | 60 | 60 | 60 | |
| - организация и проведения районного туристского слета | АМС |  |  | местный | 140 | 40 | 50 | 50 | |
| **итого** | | | | | | **2340** | **1000** | **670** | **670** | |