Приложение

к муниципальной программе

«Поддержка и развитие

малого и среднего предпринимательства

в Алагирском районе на 2018-2020 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

в Алагирском районе на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Мероприятие** | **Результативность** | **Ответственные за исполнение** | **Срок**  **исполнен**  **ия** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования,**  **тыс. руб.** | | | |
|  | **всего** | **в том числе** | | |
|  |  | **2018** | **2019** | **2020** |
|  | **1. Нормативно-правовое обеспечение поддержки и развития малого, среднего предпринимательства** | | | | | | | | |
| 1.1 | Анализ и приведение в соответствие с федеральным и республиканским законодательством муниципальных актов в части, касающейся административных барьеров |  | УЭР,  координационный совет по поддержке и  развитию МСП в районе  (далее - Совет), юридический отдел | 2018-2020гг. | Не требуется | - | - | - | - |
|  |  |  | - |
| 1.2 | Подготовка проектов нормативных правовых актов по формированию механизмов поддержки предпринимательской деятельности в районе | Развитие и  совершенствование  форм поддержки предпринимательства района | УЭР АМС района | 2018-2020гг. | Не требуется | - | - | - | - |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Подготовка предложений к  проектам законодательных актов по совершенствованию системы налогообложения СМСП | Совершенствование  системы  налогообложения СМСП | | | УЭР  МРИ ФНС №4  по РСО-Алания,  Финуправление | | По мере необходимости | Не требуется | | - | | | - | | - | - | |
| **2. Механизм финансово-кредитной и имущественной поддержки малого, среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Содействие СМСП в разработке инвестиционных проектов | Увеличение и создание новых рабочих мест | | | -//- | | 2018-  2020гг. | Не требуется | |  | | |  | |  |  | |
| 2.2 | Содействие в предоставлении поручительств (гарантий) по исполнению обязательств СМСП перед банками, лизинговыми, страховыми и иными организациями | Расширение доступа СМСП к финансовым и материальным ресурсам | | | УЭР АМС  района,  Фин. Управление  АМС района,  УЗОС и С/Х  АМС района | | 2018-  2020гг. | Не требуется | |  | | |  | |  |  | |
| 2.3 | Содействие в предоставлении СМСП района услуг по микрофинансированию из фонда микрофинансирования  РСО-Алания | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего бизнеса | | | УЭР АМС  района,  Фин. управление  АМС района,  МФПРМСП | | 2018-  2020гг. | Не требуется | |  | | |  | |  |  | |
| 2.4 | Содействие в субсидировании части затрат СМСП на организацию выставочно-ярмарочной деятельности, на участие СМСП в торгово-экономических и других мероприятиях на льготных условиях | Оказание поддержки СМСП в реализации производимых товаров (услуг) | | | МФПРМСП,  УЭР АМС  района,  Фин. управление  АМС района,  УЗОС иС/Х  АМС района | | 2018-  2020гг. | Не требуется | |  | | |  | |  |  | |
| 2.5. | Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан | Повышение занятости населения | | | Районный  центр занятости | | 2018  2020гг. | Средства  федер. и  респуб.  Бюджетов | |  | | |  | |  |  | |
| 2.6. | Привлечение к участию СМСП в реализации федерального закона о закупках №44-ФЗ | Содействие СМСП в продвижении продукции | | | УЭР АМС района, отдел закупок | | 2018-  2020гг. | Не требуется | |  | | |  | |  |  | |
| **3. Информационное и кадровое обеспечение сферы малого, среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мониторинг состояния и тенденции развития сферы МСП района в соответствии с требованиями ст. 19 № 209-ФЗ | | Расширение доступа субъектов МСП к информационным и аналитическим материалам | УЭР АМС  района,  МРИ ФНС №4  по РСО-Алания,  Северная  Осетиястат | | | 2018-  2020гг. | | Не требуется | |  |  | |  | | |  |
| 3.2. | Содействие в развитии системы информационной поддержки МСП, в том числе в создании специальных Интернет-ресурсов:  - сайта по актуальным вопросам развития предпринимательской деятельности  - виртуальной выставки продукции малых и средних предприятий района в сети Интернет | | Оперативное доведение актуальной информации до субъектов МСП. Содействие продвижению продукции предпр. на межрегиональные рынки сбыта. Повышение информированности населения | УЭР  АМС района,  Фин.управление АМС района  МФП РМСП | | | 2018-  2020гг. | | Не требуется | |  |  | |  | | |  |
| 3.3. | Оказание предпринимателям бесплатных информационных и консультационных услуг | | Снижение административных барьеров развития предпринимательства | УЭР АМС  района  МФП РМСП | | | 2018-  2020гг. | | Не требуется | |  |  | |  | | |  |
| 3.4 | Ведение реестра СМСП | |  | УЭР АМС | | | 2018-  2020гг. | | Не требуется | |  |  | |  | | |  |
| 3.5 | Формирование реестра СМСП – получателей поддержки | |  | УЭР АМС | | | 2018-  2020гг. | | Не требуется | |  |  | |  | | |  |
| 3.6 | Содействие в организации семинаров, круглых столов, совещаний и др. по проблемам развития предпринимательской деятельности в районе | | Повышение уровня информатизации сферы предпринимательства | УЭР  АМС района  МФП РМСП | | | 2018-  2020гг. | | Не требуется | |  |  | |  | | |  |
| **4. Поддержка ремесленной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Размещение на сайте АМСУ Алагирского района и опубликование в районной газете «Заря» информации о деятельности в сфере народных художественных промыслов и ремесел | Информированность граждан о реализации прав на доступ к народным художественным промыслам и ремеслам | | | | УЭР | 2018-2020гг. | | Не требуется | |  |  | |  | | |  |
| 4.2 | Участие в тематических выставках, конкурсах, фестивалях в сфере народных художественных промыслов и ремесел | Расширение и утверждение творческих контактов, распространение позитивного опыта диалога культур | | | | УЭР, УК, УО | 2018-2020гг. | | Не требуется | |  |  | |  | | |  |
| 4.3 | Организация размещения точек по реализации сувенирной продукции во время проведения различных культурно-массовых, праздничных и спортивных соревнований, при туристических маршрутах | Реализованная сувенирная продукция во время проведения мероприятий | | | | УК, УЭР, КДМФС, ОТНИП | 2018-2020гг. | | Не требуется | |  |  | |  | | |  |
| 4.4 | Грантовая поддержка субъектов ремесленной деятельности | Организация новых рабочих мест | | | | УЭР, Главы поселений | 2018-2020гг. | | Местный бюджет | | 190 | 50 | | 50 | | | 90 |
| 4.5 | Создание на базе МКУ «ЦРБ» центра по изучению народных промыслов и ремесел Алагирского района |  | | | | УК | 2019г. | | Не требуется | |  |  | |  | | |  |
| 4.6 | Создание магазина-мастерстких народных художественных промыслов и ремесел |  | | | | УК, УЭР | 2020г. | | Не требуется | |  |  | |  | | |  |
| 4.7 | Проведение районного фестиваля «Народных умельцев земли Алагирской» |  | | | | УК, УЭР | 2019г. | | Не требуется | |  |  | |  | | |  |
|  | ИТОГО: |  | | | |  |  | | Средства местного бюджета | | 190 | 50 | | 50 | | | 90 |